## 评审意见表
福建省文物局申请2025年国家文物保护专项 项目预算专家组评审意见表
评审单位：福建省文物局 |  |  |  |  | 单位：元
项目编号 |  | 24-7-02-3500-0446 |  | 项目名称 | 洪坑土楼群——福兴楼修缮工程
项目单位 |  | 永定区文化体育和旅游局 |  | 方案批复文号 | 闽文物字[2022]242号
中央财政补助经费申请金额 |  | 4351100 |  | 中央财政补助经费审核金额 | 2659109.3458
项目概况 |  | 福兴楼坐落在洪坑村中部，振成楼西北侧。长方形土楼，建于清道光年间(1821~1850)，坐北朝南，高3层，面阔26.66米，9开间;进深25.08米，8开间，每层30开间;一层墙厚1.15米，一、二层不开窗;一层为内通廊式，全楼设4部楼梯，1个大门，天井内有水井1口。占地面积为762.12平方米。其中一层建筑面积585.43平方米，二层建筑面积447.91平方米，三层建筑面积485.88平方米，福兴楼建筑面积为1519.22平方米。
支出细目 |  | 申请中央财政补助经费 | 增减金额 | 评审意见和核减理由 | 审核金额 | 备注
序号 | 合 计 | 4351103 | -1691993.6542 | --- | 2659109.3458 | --
一 | 工程费用 | 3119070 | -916526 | 部分工程量与设计文本不符，部分综合单价偏高，给予调整。 | 2202544 | --
二 | 工程建设其他费 | 764173 | -434231.9088 |  | 329941.0912
1 | 勘察费 | 93572 | -49521.12 | 计算基数改变核减 | 44050.88 | 按2%计取
2 | 设计费 | 155954 | -23801.36 | 计算基数改变核减 | 132152.64 | 按6%计取
3 | 工程监理费 | 140358 | -67674.048 | 计算基数改变核减 | 72683.952 | 按3.3%计取
4 | 建设单位管理费 | 311907 | -278868.84 | 计算基数改变核减 | 33038.16 | 按1.5%计取
5 | 工程量清单和招标控制价编制费 | 0 | 12774.7552 | 漏报项目调增 | 12774.7552 | 按0.58%计取
6 | 招标代理 | 31191 | -9165.56 | 计算基数改变核减 | 22025.44 | 按1%计取
7 | 审计费 | 31191 | -24583.368 | 计算基数改变核减 | 6607.632 | 按0.3%计取
8 | 工程保险费 | 0 | 6607.632 | 漏报项目调增 | 6607.632 | 按0.3%计取
三 | 预备费 | 467860 | -341235.7454 | 计算基数改变核减 | 126624.2546 | 按（一）+（二）之和的5%取费
评审专家综合意见及建议 |  | 部分工程量与设计文本不符，部分综合单价偏高，给予调整。因工程费用调整，建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程审计费、招标代理费相应调整；工程保险费、预备费等漏报予以调增；经审核调整后，该项目造价总体基本合理。
评审专家签字

## 审核增减项目
福兴楼修缮工程方案设计
项目编号： 单位：元 |  | 24-7-02-3500-0446 | [9 empty] | 单位元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 送审列 |  |  |  | 审核列 |  |  |  | 评审增减
|  |  |  | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
拆除工程
2 | 01B002 | 整修水沟，恢复功能，消淤疏通 | (1)整修水沟，恢复功能，消淤疏通 | m | 142 | 73.3 | 10408.6 | m | 134.8 | 73.3 | 9880.84 | -527.76
6 | 011603001001 | 木构件拆除 | (1)构件名称:木地板 | m2 | 768.6 | 23.32 | 17923.75 | m2 | 384.3 | 23.32 | 8961.876 | -8961.874
12 | 011603001002 | 木构件拆除 | (1)构件名称:矩形椽子 | m2 | 829.018 | 16.07 | 13322.32 | m2 | 786.3 | 16.07 | 12635.841 | -686.479
13 | 011603001003 | 木构件拆除 | (1)构件名称:封檐板 | m | 264.8 | 7.34 | 1943.63 | m | 214.6 | 7.34 | 1575.164 | -368.466
14 | 011603001004 | 木构件拆除 | (1)构件名称:圆柱 | m3 | 2.122 | 327.01 | 693.92 | m3 | 1.702 | 327.01 | 556.571 | -137.349
15 | 011603001005 | 木构件拆除 | (1)构件名称:楼楞、檩条 | m3 | 27.319 | 119.24 | 3257.52 | m3 | 22.882 | 119.24 | 2728.4497 | -529.0703
16 | 011603001006 | 木构件拆除 | (1)构件名称:木栏杆 | m2 | 120.6 | 7.2 | 868.32 | m2 | 0 | 7.2 | 0 | -868.32
维修工程
25 | 020512001001 | 木地板 | (1)板厚度:30厚 (2)木材品种:杉木 | m2 | 768.6 | 259.74 | 199636.16 | m2 | 384.3 | 259.74 | 99818.082 | -99818.078
30 | 020801001002 | 墙面仿古抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)底层厚度、砂浆配合比:混合砂浆底 (3)面层厚度、砂浆配合比:纸筋灰浆面 | m2 | 1706.3 | 127.93 | 218286.96 | m2 | 1106.3 | 127.93 | 141528.959 | -76758.001
32 | 020601003001 | 小青瓦屋面 | (1)屋面类型:板瓦屋面（糟朽更换） (2)瓦件规格尺寸:200*190*10@270 | m2 | 829.018 | 517 | 428602.31 | m2 | 829.018 | 424.9 | 352249.7482 | -76352.5618
33 | 020505002001 | 矩形椽 | (1)构件截面尺寸:矩形椽子150*30@120（糟朽更换） (2)木材品种:杉木 | m2 | 829.018 | 238.97 | 198110.43 | m2 | 786.3 | 238.97 | 187902.111 | -10208.319
37 | 020503001001 | 圆桁(檩) | (1)构件名称、类别:圆木桁条 (φ12cm以内 长6m以内) (2)木材品种:杉木 | m3 | 4.818 | 6459.68 | 31122.74 | m3 | 0.606 | 6459.68 | 3914.5661 | -27208.1739
38 | 020503001002 | 圆桁(檩) | (1)构件名称、类别:圆木桁条 (φ16cm以内 长6m以内) (2)木材品种:杉木 | m3 | 10.593 | 5850.12 | 61970.32 | m3 | 6.928 | 5850.12 | 40529.6314 | -21440.6886
39 | 020503001004 | 圆桁(檩) | (1)构件名称、类别:圆木桁条 (φ20cm以内 长6m以内) (2)木材品种:杉木 | m3 | 12.772 | 5395.18 | 68907.24 | m3 | 8.319 | 5395.18 | 44882.5024 | -24024.7376
40 | 020503001005 | 圆桁(檩) | (1)构件名称、类别:圆木桁条 (φ24cm以内 长6m以内) (2)木材品种:杉木 | m3 | 10.136 | 6880.82 | 69743.99 | m3 | 7.029 | 6880.82 | 48365.2838 | -21378.7062
43 | 020501001001 | 圆柱 | (1)构件名称、类别:圆柱 (2)木材品种:杉木 (3)构件规格:φ22cm以内 高4m以内 | m3 | 3.122 | 6387.32 | 19941.21 | m3 | 1.652 | 6387.32 | 10551.8526 | -9389.3574
48 | 020510001001 | 木栏杆 | (1)构件栏芯类型、式样:直档栏杆 (2)木材品种:杉木 | m2 | 220.6 | 530.68 | 117068.01 | m2 | 0 | 530.68 | 0 | -117068.01
55 | 01B006 | 木构件拨正 | (1)拨正 (双层) | m2 | 829.018 | 71.99 | 59681.01 | m2 | 0 | 71.99 | 0 | -59681.01
56 | 01B007 | 新制木材面作旧 | (1)木材面作旧 | m2 | 2407.078 | 29.02 | 69853.4 | m2 | 0 | 29.02 | 0 | -69853.4
|  | 总价措施价 |  |  |  |  | 57666 |  |  |  | 44710.27 | -12955.73
|  | 暂列金 |  |  |  |  | 278310 |  |  |  | 0 | -278310
小计 | [6 empty] | 1927317.84 |  |  |  | 1010791.7482 | -916526.0918