## 评审意见表
福建省文物局申请2024年国家文物保护专项 项目预算专家组评审意见表
评审单位：福建省文物局 |  |  |  |  | 单位：元
项目编号 |  | 24-1-02-3500-0442 |  | 项目名称 | 永泰庄寨建筑群之仁和庄整体修缮
项目单位 |  | 福州市永泰县文化体育和旅游局 |  | 方案批复文号 | 闽文物字﹝2023﹞406号
中央财政补助经费申请金额 |  | 13229680 |  | 中央财政补助经费审核金额 | 8419560.5374
项目概况 |  | 仁和庄位于福州市永泰县同安镇三捷村，始建于明末，清代道光年间（1821-1850）重修，做西北向东南，平面呈横向长方形，通面阔 78.55 米，进深 63.12 米，占地面积约 4610 平方米。是典型的闽中土寨(堡)建筑，是研究东南系建筑的珍贵实物。建筑总体四进带天井，坐西北朝东南，穿斗式木构架，悬山顶。建筑中轴上有门厅、回廊、前厅、正厅、后围楼、土石风火墙等，与两侧护厝围合形成一个封闭的高墙建筑。外墙下半部以青石精砌而成，上半部为厚实的三合土墙，十分坚固。墙上开有一排小窗，内大外小，用于观察、射击。左右对角设有碉楼，以防死角。寨内合院式布局，土木结构。目前建筑整体结构基本保持完好，但由于长久未经大修，屋面存在大量的破损，漏雨造成屋架木基层及结构木构件糟朽，部分檐口及天沟位置的屋架已经出现下垂、坍塌现象，需进行保护修缮。
支出细目 |  | 申请中央财政补助经费 | 增减金额 | 评审意见和核减理由 | 审核金额 | 备注
序号 | 合 计 | 13229680.06 | -4810119.5226 | --- | 8419560.5374 | --
一 | 工程费用 | 10243893 | -3269959.2 | 部分修缮工程量偏大，单价偏高；木材面防腐工程量多算；拆解木构件、瓦屋面项目重复计价予以核减。 | 6973933.8 | --
二 | 工程建设其他费用 | 2063120.06 | -1018424.7768 | --- | 1044695.2832 | --
1 | 建设单位管理费 | 153658.4 | -49049.393 | 计算基数改变核减 | 104609.007 | 按1.5%计取
2 | 勘察设计费 | 845121.17 | -287206.466 | 计算基数改变核减 | 557914.704 | 按8%计取
3 | 工程监理费 | 338048.47 | -107908.6546 | 计算基数改变核减 | 230139.8154 | 按3.3%计取
4 | 招标代理费 | 79902.37 | -10163.032 | 计算基数改变核减 | 69739.338 | 按1%计取
5 | 工程量清单和招标控制价编制费 | 211536.39 | -171087.574 | 计算基数改变核减 | 40448.816 | 按0.58%计取
6 | 工程保险费 | 30731.68 | -9809.8786 | 计算基数改变核减 | 20921.8014 | 按0.3%计取
7 | 前期工程咨询费 | 92195.04 | -92195.04 | 不合理费用予以核减
8 | 审计费 | 311926.54 | -291004.7386 | 计算基数改变核减 | 20921.8014 | 按0.3%计取
三 | 预备费 | 922667 | -521735.5458 | 计算基数改变核减 | 400931.4542 | 按（一）+（二）之和的5%取费
评审专家综合意见及建议 |  | 预算整体综合单价偏高，部分工程量多算，因工程量及工程费用核减，建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标代理费、工程量清单和招标控制价编制费、工程保险费、工程保险费审计费、审计费、预备费相应减少；前期工程咨询费不合理予以核减；经审核调整后，该项目造价总体基本合理。
评审专家签字

## 增减明细表
永泰庄寨建筑群之仁和庄整体修缮
项目编号： 单位：元 |  | 24-1-02-3500-0442 | [8 empty] | 单位 元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 送审列 |  |  |  | 审核列 |  |  |  | 评审增减
|  |  | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
1 | 20302585 | 清理建筑环绕水沟 | m | 313 | 83.94 | 26273.22 | m | 313 | 52.64 | 16476.32 | -9796.9
2 | 20302174 | 清理建筑内部水圳 | m2 | 262 | 59.64 | 15625.68 | m2 | 262 | 37.25 | 9759.5 | -5866.18
3 | 20302588 | 疏通建筑内外排水暗沟 | m | 108 | 38.98 | 4209.84 | m | 105 | 23.21 | 2437.05 | -1772.79
4 | 20302054 | 修补夯土墙 (厚10cm以内) | m2 | 508.5 | 154.04 | 78329.34 | m2 | 487.43 | 107.4 | 52349.982 | -25979.358
5 | 20302010 | 调整石基础 | m3 | 172.16 | 535.71 | 92227.83 | m3 | 151.46 | 261.62 | 39624.9652 | -52602.8648
A区
8 | 20302157 | 廊沿石调整归位 | m | 159.96 | 138.3 | 22122.47 | m | 159.96 | 85.7 | 13708.572 | -8413.898
9 | 20302174 | 手工挠洗见新 (素面) | m2 | 110.029 | 59.64 | 6562.13 | m2 | 0 | 59.64 | 0 | -6562.13
10 | 20302014 | 维修三合土地面(厚10cm以内) | m2 | 254.09 | 303.12 | 77019.76 | m2 | 237.2 | 230.75 | 54733.9 | -22285.86
11 | 20303045 | 三合土地面(厚10cm以内) | m2 | 81.194 | 195.1 | 15840.95 | m2 | 81.194 | 177.82 | 14437.9171 | -1403.0329
12 | 20301008 | 铲除后期水泥地面 | m2 | 68.7 | 27.88 | 1915.36 | m2 | 68.7 | 16.56 | 1137.672 | -777.688
13 | 20302305 | 更换糟朽杉木地板 | m2 | 705.7 | 172.51 | 121740.31 | m2 | 682.71 | 98 | 66905.58 | -54834.73
14 | 20303043 | 现场制作木楼地面 (企口 厚3cm内 长4m以内) | m2 | 221.1 | 146.5 | 32391.15 | m2 | 221.1 | 86 | 19014.6 | -13376.55
15 | 20303011 | 石地垄墙 | m3 | 20.401 | 866.32 | 17673.79 | m3 | 12.87 | 632.45 | 8139.6315 | -9534.1585
17 | 20302309 | 木楞剔除糟朽 | 处 | 93 | 202.21 | 18805.53 | 处 | 87.2 | 85 | 7412 | -11393.53
19 | 20303034 | 楼（地）面搁栅(交接扣榫) ( φ14cm 长4m以内) | m3 | 13.347 | 4385.97 | 58539.54 | m3 | 9.26 | 3644.54 | 33748.4404 | -24791.0996
24 | 20302265 | 拆除糟朽椽子 | m2 | 646.1 | 18.18 | 11746.1 | m2 | 0 | 18.18 | 0 | -11746.1
25 | 20304306 | 矩形椽子 (3.5cm×11cm 矩形) | m2 | 646.1 | 97.03 | 62691.08 | m2 | 646.1 | 83.54 | 53975.194 | -8715.886
31 | 20302136 | 外城门门洞砌筑  | m2 | 759.833 | 32.92 | 25013.7 | m2 | 0 | 32.92 | 0 | -25013.7
32 | 20303203 | 青砖墙砌筑  | m2 | 355.1 | 501.44 | 178061.34 | m2 | 0 | 501.44 | 0 | -178061.34
33 | 20303203 | 青砖墙砌筑  | m2 | 404.733 | 501.44 | 202949.32 | m3 | 379.5 | 778.86 | 295577.37 | 92628.05
34 | 20302137 | 砖砌体剔补(5块以内) 青砖 | m | 55.2 | 196.33 | 10837.42 | m | 55.2 | 138.42 | 7640.784 | -3196.636
35 | 20303235 | 砖砌体剔补(5块以内) 青砖  | m | 21 | 194.64 | 4087.44 | m | 21 | 138.42 | 2906.82 | -1180.62
37 | 20302316 | 拨正 (双层) | m2 | 759.833 | 81.6 | 62002.37 | m2 | 759.833 | 53.36 | 40544.6889 | -21457.6811
38 | 20302314 | 木柱打牮 | 根 | 182 | 181.39 | 33012.98 | 根 | 182 | 111.71 | 20331.22 | -12681.76
39 | 20302319 | 藤箍替补 | 处 | 546 | 60.51 | 33038.46 | 处 | 546 | 41.79 | 22817.34 | -10221.12
40 | 20302187 | 拆除圆木柱 | m3 | 2.142 | 533.35 | 1142.44 | m3 | 0 | 533.35 | 0 | -1142.44
41 | 20302310 | 开裂嵌补 | m | 62 | 44.9 | 2783.8 | m | 62 | 35.21 | 2183.02 | -600.78
42 | 20302570 | 木柱防腐清洗 | m2 | 349.484 | 8.68 | 3033.52 | m2 | 0 | 8.68 | 0 | -3033.52
51 | 20304426 | 木柱钉藤条 | 处 | 123 | 49.73 | 6116.79 | 处 | 123 | 41.79 | 5140.17 | -976.62
52 | 20302245 | 拆除圆木檩 | m3 | 2.512 | 157.94 | 396.75 | m3 | 2.512 | 157.94 | 396.7453 | -0.00472
53 | 20302309 | 木檩剔除糟朽 | 处 | 71 | 202.21 | 14356.91 | 处 | 71 | 202.21 | 14356.91 | 0
54 | 20302570 | 木柱防腐清洗 | m2 | 474.834 | 8.68 | 4121.56 | m2 | 0 | 8.68 | 0 | -4121.56
66 | 20304078 | 圆作矮童 (φ20cm以内) | m3 | 0.331 | 5987.52 | 1981.87 | m3 | 0.331 | 4129.71 | 1366.934 | -614.936
67 | 20304426 | 木柱钉藤条 | 处 | 54 | 49.73 | 2685.42 | 处 | 54 | 41.79 | 2256.66 | -428.76
76 | 20304523 | 抱柱（圆柱） | m | 610.487 | 71.93 | 43912.33 | m | 572.13 | 43.42 | 24841.8846 | -19070.4454
89 | 20301027 | 拆除糟朽木墙裙 | m2 | 413 | 22.3 | 9209.9 | m2 | 0 | 22.3 | 0 | -9209.9
90 | 20304568 | 镶板间壁（厚2cm） (嵌入) | m2 | 580.257 | 218.39 | 126722.33 | m2 | 560.72 | 163.46 | 91655.2912 | -35067.0388
91 | 20302576 | 修补灰板壁抹灰 | m2 | 577.3 | 78.96 | 45583.61 | m2 | 577.3 | 42.1 | 24304.33 | -21279.28
92 | 20304565 | 木龙骨竹板壁 | m2 | 171.082 | 104.21 | 17828.46 | m2 | 171.082 | 71.51 | 12234.0738 | -5594.3862
93 | 20303433 | 三行以下灰板壁 (草泥灰底厚20mm、麻筋壳灰浆面) | m2 | 342.164 | 68.29 | 23366.38 | m2 | 342.164 | 42.1 | 14405.1044 | -8961.2756
97 | 20302054 | 修补夯土墙 (厚10cm以内) | m2 | 714.6 | 154.04 | 110076.98 | m2 | 650.43 | 107.4 | 69856.182 | -40220.798
99 | 20304533 | 吴王靠 (鹅颈靠背式) | m | 26.45 | 547.86 | 14490.9 | m | 26.45 | 471.95 | 12483.0775 | -2007.8225
100 | 20304551 | 直档栏杆 | m2 | 63.44 | 369.64 | 23449.96 | m2 | 63.44 | 311.55 | 19764.732 | -3685.228
101 | 20304599 | 木材面作旧 | m2 | 4299.953 | 31.88 | 137082.5 | m2 | 1943.55 | 19.8 | 38482.29 | -98600.21
102 | 20304604 | 涂二硼合剂 | m2 | 7971.903 | 25.07 | 199855.61 | m2 | 5736.53 | 16.24 | 93161.2472 | -106694.3628
B区
103 | 20302024 | 条石地面调整归位 | m2 | 112.415 | 181.96 | 20455.03 | m2 | 112.415 | 105.36 | 11844.0444 | -8610.9856
104 | 20302157 | 廊沿石调整归位 | m | 68.16 | 138.3 | 9426.53 | m | 68.16 | 85.7 | 5841.312 | -3585.218
105 | 20302174 | 手工挠洗见新 (素面) | m2 | 152.891 | 59.64 | 9118.42 | m2 | 0 | 59.64 | 0 | -9118.42
106 | 20302014 | 维修三合土地面(厚10cm以内) | m2 | 241.678 | 303.12 | 73257.44 | m2 | 241.678 | 230.75 | 55767.1985 | -17490.2415
107 | 20302305 | 更换糟朽杉木地板 | m2 | 826.6 | 172.51 | 142596.77 | m2 | 806.42 | 98 | 79029.16 | -63567.61
108 | 20303043 | 现场制作木楼地面 (企口 厚3cm内 长4m以内) | m2 | 372.3 | 146.5 | 54541.95 | m2 | 372.3 | 86 | 32017.8 | -22524.15
109 | 20303011 | 石地垄墙 | m3 | 35.042 | 866.32 | 30357.59 | m3 | 28.46 | 632.45 | 17999.527 | -12358.063
110 | 20302183 | 拆除圆木楞 | m3 | 3.437 | 149.64 | 514.31 | m3 | 0 | 149.64 | 0 | -514.31
111 | 20302570 | 木楞防腐清洗 | m2 | 913.422 | 8.68 | 7928.5 | m2 | 0 | 8.68 | 0 | -7928.5
112 | 20303034 | 楼（地）面搁栅(交接扣榫) ( φ14cm 长4m以内) | m3 | 21.185 | 4385.97 | 92916.77 | m3 | 17.52 | 3644.54 | 63852.3408 | -29064.4292
113 | 20302265 | 拆除糟朽椽子 | m2 | 1082.5 | 18.18 | 19679.85 | m2 | 0 | 18.18 | 0 | -19679.85
114 | 20304306 | 矩形椽子 (3.5cm×11cm 矩形) | m2 | 1082.5 | 97.03 | 105034.98 | m2 | 983.1 | 83.54 | 82128.174 | -22906.806
115 | 20302280 | 拆除糟朽望板 | m2 | 68 | 8.61 | 585.48 | m2 | 0 | 8.61 | 0 | -585.48
116 | 20304406 | 望板（厚15mm） ( 横铺 平缝) | m2 | 68 | 79.11 | 5379.48 | m2 | 68 | 65.71 | 4468.28 | -911.2
117 | 20302291 | 拆除糟朽封檐板、博风板 | m | 151.4 | 8.41 | 1273.27 | m | 0 | 8.41 | 0 | -1273.27
119 | 20302136 | 拆解本瓦屋面 | m2 | 1186.536 | 32.92 | 39060.77 | m2 | 0 | 32.92 | 0 | -39060.77
120 | 20303203 | 本瓦屋面 (有杠槽) | m2 | 601.5 | 501.44 | 301616.16 | m2 | 584.32 | 453.85 | 265193.632 | -36422.528
121 | 20303203 | 本瓦屋面 (有杠槽)（利旧100%） | m2 | 585.036 | 501.44 | 293360.45 | m2 | 563.87 | 86.32 | 48673.2584 | -244687.1916
122 | 20302137 | 维修屋面屋脊 | m | 124.4 | 196.33 | 24423.45 | m | 124.4 | 183.94 | 22882.136 | -1541.314
124 | 20302316 | 拨正 (双层) | m2 | 1186.536 | 81.6 | 96821.34 | m2 | 1186.536 | 53.36 | 63313.561 | -33507.779
125 | 20302314 | 木柱打牮 | 根 | 246 | 181.39 | 44621.94 | 根 | 246 | 111.71 | 27480.66 | -17141.28
126 | 20302319 | 藤箍替补 | 处 | 735 | 60.51 | 44474.85 | 处 | 735 | 41.79 | 30715.65 | -13759.2
129 | 20302310 | 开裂嵌补 | m | 152 | 44.9 | 6824.8 | m | 152 | 35.21 | 5351.92 | -1472.88
130 | 20302570 | 木柱防腐清洗 | m2 | 463.284 | 8.68 | 4021.31 | m2 | 0 | 8.68 | 0 | -4021.31
139 | 20304426 | 木柱钉藤条 | 处 | 36 | 49.73 | 1790.28 | 处 | 36 | 41.79 | 1504.44 | -285.84
144 | 20304242 | 圆木桁条 (φ16cm 长4m以内) | m3 | 14.638 | 4464.81 | 65355.89 | m3 | 14.638 | 3873.54 | 56700.8785 | -8655.0115
145 | 20304242T | 圆木桁条 (φ16cm 长5m以内) | m3 | 2.195 | 5068.19 | 11124.68 | m3 | 2.195 | 4352.87 | 9554.5497 | -1570.1303
147 | 20304243T | 圆木桁条 (φ18cm 长4m以内) | m3 | 14.718 | 4327.98 | 63699.21 | m3 | 14.718 | 3873.54 | 57010.7617 | -6688.4483
149 | 20304244T | 圆木桁条 (φ18cm 长6m以内) | m3 | 2.249 | 5200.31 | 11695.5 | m3 | 2.249 | 4352.87 | 9789.6046 | -1905.8954
173 | 20301027 | 拆除糟朽木墙裙 | m2 | 642.9 | 22.3 | 14336.67 | m2 | 0 | 22.3 | 0 | -14336.67
174 | 20304568 | 镶板间壁（厚2cm） (嵌入) | m2 | 684.023 | 218.39 | 149383.78 | m2 | 663.42 | 163.46 | 108442.6332 | -40941.1468
175 | 20302576 | 修补灰板壁抹灰 | m2 | 882.9 | 78.96 | 69713.78 | m2 | 853.41 | 42.1 | 35928.561 | -33785.219
176 | 20304565 | 木龙骨竹板壁 | m2 | 43.77 | 104.21 | 4561.27 | m2 | 43.77 | 71.51 | 3129.9927 | -1431.2773
177 | 20303433 | 三行以下灰板壁 (草泥灰底厚20mm、麻筋壳灰浆面) | m2 | 43.77 | 68.29 | 2989.05 | m2 | 43.77 | 42.1 | 1842.717 | -1146.333
180 | 20304551 | 直档栏杆 | m2 | 96.38 | 369.64 | 35625.9 | m2 | 87.52 | 311.55 | 27266.856 | -8359.044
181 | 20304599 | 木材面作旧 | m2 | 5389.181 | 31.88 | 171807.09 | m2 | 1354.71 | 19.8 | 26823.258 | -144983.832
182 | 20304604 | 涂二硼合剂 | m2 | 10054.041 | 25.07 | 252054.81 | m2 | 8573.46 | 16.24 | 139232.9904 | -112821.8196
C区
183 | 20302024 | 条石地面调整归位 | m2 | 20.331 | 181.96 | 3699.43 | m2 | 20.331 | 105.36 | 2142.0742 | -1557.3558
184 | 20302157 | 廊沿石调整归位 | m | 63.145 | 138.3 | 8732.95 | m | 63.145 | 85.7 | 5411.5265 | -3321.4235
185 | 20302174 | 手工挠洗见新 (素面) | m2 | 56.037 | 59.64 | 3342.05 | m2 | 0 | 59.64 | 0 | -3342.05
186 | 20302014 | 维修三合土地面(厚10cm以内) | m2 | 239.928 | 303.12 | 72726.98 | m2 | 239.928 | 230.75 | 55363.386 | -17363.594
187 | 20301008 | 铲除后期水泥地面 | m2 | 36.9 | 27.88 | 1028.77 | m2 | 36.9 | 16.56 | 611.064 | -417.706
188 | 20302305 | 更换糟朽杉木地板 | m2 | 412.2 | 172.51 | 71108.62 | m2 | 412.2 | 98 | 40395.6 | -30713.02
189 | 20303043 | 现场制作木楼地面 (企口 厚3cm内 长4m以内) | m2 | 244.3 | 146.5 | 35789.95 | m2 | 244.3 | 86 | 21009.8 | -14780.15
190 | 20303011 | 石地垄墙 | m3 | 20.817 | 866.32 | 18034.18 | m3 | 13.84 | 632.45 | 8753.108 | -9281.072
192 | 20302309 | 木楞剔除糟朽 | 处 | 68 | 202.21 | 13750.28 | 处 | 68 | 85 | 5780 | -7970.28
193 | 20302570 | 木楞防腐清洗 | m2 | 460.013 | 8.68 | 3992.91 | m2 | 0 | 8.68 | 0 | -3992.91
194 | 20303034 | 楼（地）面搁栅(交接扣榫) ( φ14cm 长4m以内) | m3 | 4.523 | 4385.97 | 19837.74 | m3 | 3.843 | 3644.54 | 14005.9672 | -5831.7728
195 | 20303035T | 楼（地）面搁栅(交接扣榫) ( φ14cm 长5m以内) | m3 | 1.162 | 4957.97 | 5761.16 | m3 | 1.162 | 3644.54 | 4234.9555 | -1526.2045
196 | 20302265 | 拆除糟朽椽子 | m2 | 291.9 | 18.18 | 5306.74 | m2 | 0 | 18.18 | 0 | -5306.74
197 | 20304306 | 矩形椽子 (3.5cm×11cm 矩形) | m2 | 291.9 | 97.03 | 28323.06 | m2 | 291.9 | 83.54 | 24385.326 | -3937.734
203 | 20302136 | 拆解本瓦屋面 | m2 | 884.775 | 32.92 | 29126.79 | m2 | 0 | 32.92 | 0 | -29126.79
204 | 20303203 | 本瓦屋面 (有杠槽) | m2 | 596.496 | 501.44 | 299106.95 | m2 | 596.496 | 453.85 | 270719.7096 | -28387.2404
205 | 20303203 | 本瓦屋面 (有杠槽)（利旧100%） | m2 | 288.279 | 501.44 | 144554.62 | m2 | 288.279 | 86.32 | 24884.2433 | -119670.3767
206 | 20302137 | 维修屋面屋脊 | m | 56.255 | 196.33 | 11044.54 | m | 56.255 | 183.94 | 10347.5447 | -696.9953
207 | 20302316 | 拨正 (双层) | m2 | 884.775 | 81.6 | 72197.64 | m2 | 884.775 | 53.36 | 47211.594 | -24986.046
208 | 20302314 | 木柱打牮 | 根 | 108 | 181.39 | 19590.12 | 根 | 108 | 111.71 | 12064.68 | -7525.44
209 | 20302319 | 藤箍替补 | 处 | 324 | 60.51 | 19605.24 | 处 | 324 | 41.79 | 13539.96 | -6065.28
212 | 20302310 | 开裂嵌补 | m | 30 | 44.9 | 1347 | m | 30 | 35.21 | 1056.3 | -290.7
213 | 20302570 | 木柱防腐清洗 | m2 | 227.238 | 8.68 | 1972.43 | m2 | 0 | 8.68 | 0 | -1972.43
214 | 20304002 | 圆柱 (φ18cm 高4m以内) | m3 | 0.49 | 5813.82 | 2848.77 | m3 | 0 | 5813.82 | 0 | -2848.77
221 | 20304426 | 木柱钉藤条 | 处 | 36 | 49.73 | 1790.28 | 处 | 36 | 41.79 | 1504.44 | -285.84
245 | 20304568 | 镶板间壁（厚2cm） (嵌入) | m2 | 315.935 | 218.39 | 68997.04 | m2 | 315.935 | 163.46 | 51642.7351 | -17354.3049
246 | 20302576 | 修补灰板壁抹灰 | m2 | 378.5 | 78.96 | 29886.36 | m2 | 378.5 | 42.1 | 15934.85 | -13951.51
247 | 20304565 | 木龙骨竹板壁 | m2 | 43.725 | 104.21 | 4556.58 | m2 | 43.725 | 71.51 | 3126.7748 | -1429.8052
248 | 20303433 | 三行以下灰板壁 (草泥灰底厚20mm、麻筋壳灰浆面) | m2 | 87.45 | 68.29 | 5971.96 | m2 | 87.45 | 42.1 | 3681.645 | -2290.315
249 | 20302054 | 修补夯土墙 (厚10cm以内) | m2 | 318.8 | 154.04 | 49107.95 | m2 | 318.8 | 107.4 | 34239.12 | -14868.83
251 | 20302584 | 夯土墙面钉麻绳 | m2 | 155.3 | 36.02 | 5593.91 | m2 | 155.3 | 17.54 | 2723.962 | -2869.948
252 | 20302576 | 修补（芦苇、竹）板壁、夯土墙墙面 (草泥灰底、麻刀石灰浆面) | m2 | 155.3 | 78.96 | 12262.49 | m2 | 137.43 | 42.1 | 5785.803 | -6476.687
258 | 20304551 | 直档栏杆 | m2 | 87.84 | 369.64 | 32469.18 | m2 | 87.84 | 311.55 | 27366.552 | -5102.628
259 | 20304599 | 木材面作旧 | m2 | 2210.062 | 31.88 | 70456.78 | m2 | 1973.45 | 19.8 | 39074.31 | -31382.47
260 | 20304604 | 涂二硼合剂 | m2 | 4623.07 | 25.07 | 115900.36 | m2 | 4317.32 | 16.24 | 70113.2768 | -45787.0832
D区
261 | 20302157 | 廊沿石调整归位 | m | 62.165 | 138.3 | 8597.42 | m | 62.165 | 85.7 | 5327.5405 | -3269.8795
262 | 20302174 | 手工挠洗见新 (素面) | m2 | 38.301 | 59.64 | 2284.27 | m2 | 0 | 59.64 | 0 | -2284.27
263 | 20303025T | 150厚块石地面 | m2 | 103.5 | 419.68 | 43436.88 | m2 | 103.5 | 235.65 | 24389.775 | -19047.105
264 | 20302014 | 维修三合土地面(厚10cm以内) | m2 | 112.9 | 303.12 | 34222.25 | m2 | 112.9 | 230.75 | 26051.675 | -8170.575
265 | 20303045 | 三合土地面(厚10cm以内) | m2 | 8.8 | 195.1 | 1716.88 | m2 | 8.8 | 177.82 | 1564.816 | -152.064
266 | 20302305 | 更换糟朽杉木地板 | m2 | 20.3 | 172.51 | 3501.95 | m2 | 20.3 | 98 | 1989.4 | -1512.55
|  | 现场制作木楼地面 (企口 厚3cm内 长4m以内) | m2 | 455.657 | 146.5 | 66753.75 | m2 | 455.657 | 86 | 39186.502 | -27567.248
268 | 20303011 | 石地垄墙 | m3 | 42.545 | 866.32 | 36857.58 | m3 | 36.43 | 632.45 | 23040.1535 | -13817.4265
269 | 20302570 | 木楞防腐清洗 | m2 | 5.669 | 8.68 | 49.21 | m2 | 0 | 8.68 | 0 | -49.21
270 | 20303034 | 楼（地）面搁栅(交接扣榫) ( φ14cm 长4m以内) | m3 | 15.832 | 4385.97 | 69438.68 | m3 | 11.62 | 3644.54 | 42349.5548 | -27089.1252
271 | 20303035T | 楼（地）面搁栅(交接扣榫) ( φ14cm 长5m以内) | m3 | 4.095 | 4957.97 | 20302.89 | m3 | 4.095 | 3644.54 | 14924.3913 | -5378.4987
273 | 20302014 | 修补损坏开裂夯实土面层 | m2 | 59.8 | 303.12 | 18126.58 | m2 | 59.8 | 177.82 | 10633.636 | -7492.944
274 | 20302265 | 拆除糟朽椽子 | m2 | 477.9 | 18.18 | 8688.22 | m2 | 0 | 18.18 | 0 | -8688.22
275 | 20304306 | 矩形椽子 (3.5cm×11cm 矩形) | m2 | 496.6 | 97.03 | 48185.1 | m2 | 496.6 | 83.54 | 41485.964 | -6699.136
279 | 20302136 | 拆解本瓦屋面 | m2 | 673.998 | 32.92 | 22188.01 | m2 | 0 | 32.92 | 0 | -22188.01
280 | 20303203 | 本瓦屋面 (有杠槽) | m2 | 496.6 | 501.44 | 249015.1 | m2 | 496.6 | 453.85 | 225381.91 | -23633.19
281 | 20303203 | 本瓦屋面 (有杠槽)（利旧100%） | m2 | 177.398 | 501.44 | 88954.45 | m2 | 177.398 | 86.32 | 15312.9954 | -73641.4546
282 | 20302137 | 维修屋脊 (正脊) | m | 30.3 | 196.33 | 5948.8 | m | 30.3 | 183.94 | 5573.382 | -375.418
284 | 20302316 | 拨正 (双层) | m2 | 673.998 | 81.6 | 54998.24 | m2 | 673.998 | 53.36 | 35964.5333 | -19033.7067
285 | 20302314 | 木柱打牮 | 根 | 44 | 181.39 | 7981.16 | 根 | 44 | 111.71 | 4915.24 | -3065.92
286 | 20302319 | 藤箍替补 | 处 | 132 | 60.51 | 7987.32 | 处 | 132 | 41.79 | 5516.28 | -2471.04
288 | 20302310 | 开裂嵌补 | m | 54 | 44.9 | 2424.6 | m | 54 | 35.21 | 1901.34 | -523.26
289 | 20302570 | 木柱防腐清洗 | m2 | 37.161 | 8.68 | 322.56 | m2 | 0 | 8.68 | 0 | -322.56
294 | 20302570 | 木柱防腐清洗 | m2 | 227.066 | 8.68 | 1970.93 | m2 | 0 | 8.68 | 0 | -1970.93
318 | 20304568 | 镶板间壁（厚2cm） (嵌入) | m2 | 115.373 | 218.39 | 25196.31 | m2 | 115.373 | 163.46 | 18858.8706 | -6337.4394
319 | 20304565 | 木龙骨竹板壁 | m2 | 155.623 | 104.21 | 16217.47 | m2 | 155.623 | 71.51 | 11128.6007 | -5088.8693
320 | 20303433 | 三行以下灰板壁 (草泥灰底厚20mm、麻筋壳灰浆面) | m2 | 311.246 | 68.29 | 21254.99 | m2 | 311.246 | 42.1 | 13103.4566 | -8151.5334
321 | 20302054 | 修补夯土墙 (厚10cm以内) | m2 | 91.2 | 154.04 | 14048.45 | m2 | 91.2 | 107.4 | 9794.88 | -4253.57
322 | 20304551 | 直档栏杆 | m2 | 38.29 | 369.64 | 14153.52 | m2 | 38.29 | 311.55 | 11929.2495 | -2224.2705
323 | 20304599 | 木材面作旧 | m2 | 2160.449 | 31.88 | 68875.11 | m2 | 1879.47 | 19.8 | 37213.506 | -31661.604
324 | 20304604 | 涂二硼合剂 | m2 | 4171.662 | 25.07 | 104583.57 | m2 | 3924.25 | 16.24 | 63729.82 | -40853.75
E区
325 | 20302157 | 廊沿石调整归位 | m | 43.91 | 138.3 | 6072.75 | m | 43.91 | 85.7 | 3763.087 | -2309.663
326 | 20302174 | 手工挠洗见新 (素面) | m2 | 19.54 | 59.64 | 1165.37 | m2 | 0 | 59.64 | 0 | -1165.37
327 | 20303025T | 150厚块石地面 | m2 | 39 | 419.68 | 16367.52 | m2 | 39 | 235.65 | 9190.35 | -7177.17
328 | 20302014 | 维修三合土地面(厚10cm以内) | m2 | 239.3 | 303.12 | 72536.62 | m2 | 239.3 | 230.75 | 55218.475 | -17318.145
329 | 20302305 | 更换糟朽杉木地板 | m2 | 38.1 | 172.51 | 6572.63 | m2 | 38.1 | 98 | 3733.8 | -2838.83
330 | 20303043 | 现场制作木楼地面 (企口 厚3cm内 长4m以内) | m2 | 399.6 | 146.5 | 58541.4 | m2 | 399.6 | 86 | 34365.6 | -24175.8
331 | 20303011 | 石地垄墙 | m3 | 13.608 | 866.32 | 11788.88 | m3 | 13.608 | 632.45 | 8606.3796 | -3182.5004
332 | 20303034 | 楼（地）面搁栅(交接扣榫) ( φ14cm 长4m以内) | m3 | 13.078 | 4385.97 | 57359.72 | m3 | 9.54 | 3644.54 | 34768.9116 | -22590.8084
334 | 20302014 | 修补损坏开裂夯实土面层 | m2 | 40.8 | 303.12 | 12367.3 | m2 | 40.8 | 177.82 | 7255.056 | -5112.244
336 | 20302265 | 拆除糟朽椽子 | m2 | 502.5 | 18.18 | 9135.45 | m2 | 0 | 18.18 | 0 | -9135.45
337 | 20304306 | 矩形椽子 (3.5cm×11cm 矩形) | m2 | 502.5 | 97.03 | 48757.58 | m2 | 502.5 | 83.54 | 41978.85 | -6778.73
342 | 20302136 | 拆解本瓦屋面 | m2 | 802.868 | 32.92 | 26430.41 | m2 | 0 | 32.92 | 0 | -26430.41
343 | 20303203 | 本瓦屋面 (有杠槽) | m2 | 591.3 | 501.44 | 296501.47 | m2 | 591.3 | 453.85 | 268361.505 | -28139.965
344 | 20303203 | 本瓦屋面 (有杠槽)（利旧100%） | m2 | 211.568 | 501.44 | 106088.66 | m2 | 211.568 | 86.32 | 18262.5498 | -87826.1102
345 | 20303215 | 屋面正脊、垂脊 (120厚砖墙 高0.3m) | m | 42 | 339.11 | 14242.62 | m | 42 | 183.94 | 7725.48 | -6517.14
348 | 20302316 | 拨正 (双层) | m2 | 802.868 | 81.6 | 65514.03 | m2 | 802.868 | 53.36 | 42841.0365 | -22672.9935
349 | 20302314 | 木柱打牮 | 根 | 47 | 181.39 | 8525.33 | 根 | 47 | 111.71 | 5250.37 | -3274.96
350 | 20302319 | 藤箍替补 | 处 | 141 | 60.51 | 8531.91 | 处 | 141 | 41.79 | 5892.39 | -2639.52
351 | 20302310 | 开裂嵌补 | m | 64 | 44.9 | 2873.6 | m | 64 | 35.21 | 2253.44 | -620.16
385 | 20304568 | 镶板间壁（厚2cm） (嵌入) | m2 | 63.301 | 218.39 | 13824.31 | m2 | 63.301 | 163.46 | 10347.1815 | -3477.1285
386 | 20304565 | 木龙骨竹板壁 | m2 | 74.639 | 104.21 | 7778.13 | m2 | 74.639 | 71.51 | 5337.4349 | -2440.6951
387 | 20303433 | 三行以下灰板壁 (草泥灰底厚20mm、麻筋壳灰浆面) | m2 | 149.278 | 68.29 | 10194.19 | m2 | 149.278 | 42.1 | 6284.6038 | -3909.5862
388 | 20304533 | 吴王靠 (鹅颈靠背式) | m | 11.91 | 547.86 | 6525.01 | m | 11.91 | 471.95 | 5620.9245 | -904.0855
389 | 20302054 | 修补夯土墙 (厚10cm以内) | m2 | 124 | 154.04 | 19100.96 | m2 | 124 | 107.4 | 13317.6 | -5783.36
390 | 20304599 | 木材面作旧 | m2 | 1906.481 | 31.88 | 60778.61 | m2 | 1673.54 | 19.8 | 33136.092 | -27642.518
391 | 20304604 | 涂二硼合剂 | m2 | 3738.122 | 25.07 | 93714.72 | m2 | 3624.52 | 16.24 | 58862.2048 | -34852.5152
F区
392 | 20302157 | 廊沿石调整归位 | m | 31.87 | 138.3 | 4407.62 | m | 31.87 | 85.7 | 2731.259 | -1676.361
393 | 20302174 | 手工挠洗见新 (素面) | m2 | 18.561 | 59.64 | 1106.98 | m2 | 0 | 59.64 | 0 | -1106.98
394 | 20303025T | 150厚块石地面 | m2 | 39 | 419.68 | 16367.52 | m2 | 39 | 235.65 | 9190.35 | -7177.17
395 | 20302014 | 维修三合土地面(厚10cm以内) | m2 | 148.3 | 303.12 | 44952.7 | m2 | 148.3 | 230.75 | 34220.225 | -10732.475
396 | 20302305 | 更换糟朽杉木地板 | m2 | 19.3 | 172.51 | 3329.44 | m2 | 19.3 | 98 | 1891.4 | -1438.04
397 | 20303043 | 现场制作木楼地面 (企口 厚3cm内 长4m以内) | m2 | 187.5 | 146.5 | 27468.75 | m2 | 187.5 | 86 | 16125 | -11343.75
398 | 20303011 | 石地垄墙 | m3 | 10.75 | 866.32 | 9312.94 | m3 | 10.75 | 632.45 | 6798.8375 | -2514.1025
399 | 20302570 | 木楞防腐清洗 | m2 | 75.336 | 8.68 | 653.92 | m2 | 0 | 8.68 | 0 | -653.92
400 | 20303034T | 楼（地）面搁栅(交接扣榫) ( φ12cm 长4m以内) | m3 | 5.586 | 4385.97 | 24500.03 | m3 | 5.02 | 4385.97 | 22017.5694 | -2482.4606
401 | 20303035T | 楼（地）面搁栅(交接扣榫) ( φ12cm 长5m以内) | m3 | 2.268 | 4808.23 | 10905.07 | m3 | 1.97 | 4808.23 | 9472.2131 | -1432.8569
404 | 20302265 | 拆除糟朽椽子 | m2 | 394.2 | 18.18 | 7166.56 | m2 | 0 | 18.18 | 0 | -7166.56
405 | 20304306 | 矩形椽子 (3.5cm×11cm 矩形) | m2 | 394.2 | 97.03 | 38249.23 | m2 | 394.2 | 83.54 | 32931.468 | -5317.762
409 | 20302136 | 拆解本瓦屋面 | m2 | 688.433 | 32.92 | 22663.21 | m2 | 0 | 32.92 | 0 | -22663.21
410 | 20303203 | 本瓦屋面 (有杠槽) | m2 | 522.5 | 501.44 | 262002.4 | m2 | 522.5 | 453.85 | 237136.625 | -24865.775
411 | 20303203 | 本瓦屋面 (有杠槽)（利旧100%） | m2 | 165.933 | 501.44 | 83205.44 | m2 | 165.933 | 86.32 | 14323.3366 | -68882.1034
412 | 20303215 | 屋面正脊 (120厚砖墙 高0.3m) | m | 33 | 339.11 | 11190.63 | m | 33 | 183.94 | 6070.02 | -5120.61
413 | 20303215 | 屋面垂脊 (120厚砖墙 高0.3m) | m | 22.63 | 339.11 | 7674.06 | m | 22.63 | 183.94 | 4162.5622 | -3511.4978
415 | 20302316 | 拨正 (双层) | m2 | 688.433 | 81.6 | 56176.13 | m2 | 688.433 | 53.36 | 36734.7849 | -19441.3451
416 | 20302314 | 木柱打牮 | 根 | 37 | 181.39 | 6711.43 | 根 | 37 | 111.71 | 4133.27 | -2578.16
417 | 20302319 | 藤箍替补 | 处 | 111 | 60.51 | 6716.61 | 处 | 111 | 41.79 | 4638.69 | -2077.92
419 | 20302310 | 开裂嵌补 | m | 52 | 44.9 | 2334.8 | m | 52 | 35.21 | 1830.92 | -503.88
424 | 20304426 | 木柱钉藤条 | 处 | 6 | 49.73 | 298.38 | 处 | 6 | 41.79 | 250.74 | -47.64
426 | 20302570 | 木柱防腐清洗 | m2 | 141.07 | 8.68 | 1224.49 | m2 | 0 | 8.68 | 0 | -1224.49
456 | 20304568 | 镶板间壁（厚2cm） (嵌入) | m2 | 99.376 | 218.39 | 21702.72 | m2 | 99.376 | 163.46 | 16244.001 | -5458.719
457 | 20304565 | 木龙骨竹板壁 | m2 | 97.789 | 104.21 | 10190.59 | m2 | 97.789 | 71.51 | 6992.8914 | -3197.6986
458 | 20303433 | 三行以下灰板壁 (草泥灰底厚20mm、麻筋壳灰浆面) | m2 | 195.578 | 68.29 | 13356.02 | m2 | 195.578 | 42.1 | 8233.8338 | -5122.1862
459 | 20304551 | 直档栏杆 | m2 | 70.394 | 369.64 | 26020.44 | m2 | 70.394 | 311.55 | 21931.2507 | -4089.1893
460 | 20302054 | 修补夯土墙 (厚10cm以内) | m2 | 76.8 | 154.04 | 11830.27 | m2 | 76.8 | 107.4 | 8248.32 | -3581.95
461 | 20304599 | 木材面作旧 | m2 | 1547.213 | 31.88 | 49325.15 | m2 | 1382.14 | 19.8 | 27366.372 | -21958.778
462 | 20304604 | 涂二硼合剂 | m2 | 2683.061 | 25.07 | 67264.34 | m2 | 1989.24 | 16.24 | 32305.2576 | -34959.0824
-3269959.1953