## 评审意见表
福建省文物局申请2025年国家文物保护专项 项目预算专家组评审意见表
评审单位：福建省文物局 |  |  |  |  | 单位：元
项目编号 |  | 24-7-02-3500-0454 |  | 项目名称 | 寿宁县福寿桥修缮工程
项目单位 |  | 寿宁县博物馆 |  | 方案批复文号 | 闽文物字﹝2022﹞286号
中央财政补助经费申请金额 |  | 1078908.79 |  | 中央财政补助经费审核金额 | 755123.3986
项目概况 |  | 福寿桥又名坝头溪桥，属于贯木拱廊桥。福寿桥单跨于自西向东流水的犀溪之上，桥南头贴近山坎，因而向东、西两侧顺山脚做下坡台阶通行;桥北头桥台是在比较开阔的河岸滩地上砌筑而成的高台，东、西两侧也是较长的下坡台阶。桥拱架为典型的三节苗-五节苗贯木拱系统。福寿桥廊屋含引桥的总桥长49.35m，宽5.33m，拱跨32.45m。桥屋为四柱九檩抬穿斗式木构架，双坡顶悬山屋顶，共18间、76柱，桥屋内的两边设有木凳，桥身两檐下有全封闭式的风雨板。桥屋中央间设神龛，中祀观音，左祀真武大帝，右祀临水夫人。
支出细目 |  | 申请中央财政补助经费 | 增减金额 | 评审意见和核减理由 | 审核金额 | 备注
序号 | 合 计 | 1078908.79 | -323785.3914 | --- | 755123.3986 | --
一 | 工程费用 | 794118 | -168648.23 | 部分工程量与设计文本不符，部分综合单价偏高，部分定额套用错误，给予调整。 | 625469.77 | --
二 | 工程建设其他费 | 284790.79 | -191095.4185 |  | 93695.3715
1 | 勘察费 | 11475.25 | 1034.1454 | 漏报项目调增 | 12509.3954 | 按2%计取
2 | 设计费 | 97594.42 | -60066.2338 | 计算基数改变核减 | 37528.1862 | 按6%计取
3 | 工程监理费 | 28769.86 | -8129.3576 | 计算基数改变核减 | 20640.5024 | 按3.3%计取
4 | 建设单位管理费 | 17436.28 | -8054.2334 | 计算基数改变核减 | 9382.0465 | 按1.5%计取
5 | 工程量清单和招标控制价编制费 | 50565.21 | -46937.4853 | 计算基数改变核减 | 3627.7247 | 按0.58%计取
6 | 招标代理 | 34872.56 | -28617.8623 | 计算基数改变核减 | 6254.6977 | 按1%计取
7 | 审计费 | 0 | 1876.4093 | 漏报项目调增 | 1876.4093 | 按0.3%计取
8 | 工程保险费 | 8718.14 | -6841.7307 | 计算基数改变核减 | 1876.4093 | 按0.3%计取
9 | 场地准备及临时设施费 | 4359.07 | -4359.07 | 重复计算 | 0 | 市场价
10 | 专家咨询费 | 10000 | -10000 | 重复计算 | 0 | 市场价
11 | 交易中心咨询费 | 10000 | -10000 | 重复计算 | 0 | 市场价
12 | 测试化验加工费 | 8000 | -8000 | 重复计算 | 0 | 市场价
13 | 资料整理 | 3000 | -3000 | 重复计算 | 0 | 市场价
三 | 预备费 | 0 | 35958.2571 | 漏报项目调增 | 35958.2571 | 按（一）+（二）之和的5%取费
评审专家综合意见及建议 |  | 部分工程量与设计文本不符，部分综合单价偏高，给予调整。因工程费用调整，建设单位管理费、设计费、工程监理费、工程量清单和招标控制价编制费、招标代理费、工程保险费等因计算基数改变核减；勘察费、审计费、预备费等漏报予以调增；场地准备及临时设施费、专家咨询费、交易中心咨询费、测试化验加工费、资料整理等多报项目核减。经审核调整后，该项目造价总体基本合理。
评审专家签字

## 增减明细
寿宁县福寿桥修缮工程方案设计
项目编号： 单位：元 |  | 24-7-02-3500-0458 | [9 empty] | 单位元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 送审列 |  |  |  | 审核列 |  |  |  | 评审增减
|  |  |  | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
拆除工程
5 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | (1)挖掘深度:清理福寿桥堆积淤泥- -挖机及人工清理 | m3 | 1800 | 14.35 | 25830 | m3 | 100 | 14.35 | 1435 | -24395
6 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)附着层种类:拆除青瓦屋面 | m2 | 618.043 | 32.89 | 20327.43 | m2 | 618.043 | 23.95 | 14802.1298 | -5525.3002
新制作工程
21 | 020602001001 | 筒瓦屋面 | (1)屋面类型:筒瓦屋面 (2)瓦件规格尺寸:暂按定额消耗量计取 | m2 | 123.518 | 482.15 | 59554.2 | m2 | 0 | 482.15 | 0 | -59554.2
45 | 010702005001 | 其他木构件 | (1)构件名称:神龛拆除重做 (2)构件规格尺寸:详FSQ-S-25 | 项 | 1 | 129173.72 | 129173.72 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | -79173.72
油漆工程
措施费
|  | 单价措施价 |  |  |  |  | 88367.36 |  |  |  | 88367.36 | 0
|  | 总价措施价 |  |  |  |  | 11247 |  |  |  | 11247 | 0
小计 | [6 empty] | 334499.71 |  |  |  | 165851.4899 | -168648.2202