## 评审意见表
福建省文物局申请2025年国家文物保护专项 项目预算专家组评审意见表
评审单位：福建省文物局 |  |  |  |  | 单位：元
项目编号 |  | 24-1-02-3500-0451 |  | 项目名称 | 官田李氏大宗祠彩画保护修复工程
项目单位 |  | 上杭县文化体育和旅游局 |  | 方案批复文号 | 闽文物字〔2023〕275号
中央财政补助经费申请金额 |  | 5906522.39 |  | 中央财政补助经费审核金额 | 3149714.5561
项目概况 |  | 官田李氏大宗祠于清道光十六年由李氏后裔为纪念其入闽始祖李火德公所建，被誉为“客家第一祠”。占地面积 6135平方米，坐北朝南，砖木结构。作为李氏后人祭祀、供奉其先祖的重要场所，宗祠不仅集合了清末官式建筑与闽南客家农舍建筑的独特艺术，而且保存了具有当地文化特色的精美壁画和油饰彩画，祠堂中厅两边的墙壁上还写有宋朝宰相文天祥遗墨“忠孝廉节”四个大字作为家训，教育子孙后代为人忠孝仁义，字体刚劲有力，均畅宏泽。2013年5月，官田李氏大宗祠被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。
支出细目 |  | 申请中央财政补助经费 | 增减金额 | 评审意见和核减理由 | 审核金额 | 备注
序号 | 合 计 | 5906522.39 | -2756807.8339 | --- | 3149714.5561 | --
一 | 工程费用 | 5052241 | -2443328.0163 | 部分项目单价偏高，部分项目不在设计方案中，予以核减。 | 2608912.9837 | --
二 | 工程建设其他费 | 854281.39 | -463466.225 |  | 390815.165
1 | 勘察费 | 151567.23 | -99388.9703 | 漏项调增 | 52178.2597 | 按2%计取
2 | 设计费 | 252612.05 | -96077.271 | 计算基数改变核减 | 156534.779 | 按6%计取
3 | 工程监理费 | 191384.1 | -105289.9715 | 计算基数改变核减 | 86094.1285 | 按3.3%计取
4 | 建设单位管理费 | 7578.36 | 31555.3348 | 计算基数改变核增 | 39133.6948 | 按1.5%计取
5 | 工程量清单和招标控制价编制费 | 17667.17 | -2535.4747 | 计算基数改变核增 | 15131.6953 | 按0.58%计取
6 | 招标代理费 | 38287.33 | -12198.2002 | 计算基数改变核减 | 26089.1298 | 按1%计取
7 | 审计费 | 15156.72 | -7329.981 | 计算基数改变核减 | 7826.739 | 按0.3%计取
8 | 工程保险费 | 15156.72 | -7329.981 | 计算基数改变核减 | 7826.739 | 按0.3%计取
9 | 招投标交易服务费 | 3200 | -3200 | 多报核减 | 0
10 | 资料整理费 | 20208.96 | -20208.96 | 多报核减 | 0
11 | 专家咨询费 | 40417.93 | -40417.93 | 多报核减 | 0
12 | 研究实验费 | 101044.82 | -101044.82 | 多报核减 | 0
三 | 基本预备费 | 0 | 149986.4074 | 漏报核增 | 149986.4074 | 按（一）+（二）之和的5%取费
评审专家综合意见及建议 |  | 整体工程量及综合单价偏高。因工程费用核减，设计费、工程监理费、招标代理费、审计费、工程保险费因费率改变予以核减；建设单位管理费、工程量清单和招标控制价编制费因费率改变予以核增；招投标交易服务费、资料整理费、专家咨询费、研究实验费多报予以核减；勘察费、基本预备费因漏报予以调增；经审核调整后，该项目造价总体基本合理。
评审专家签字

## 审核清单 (2)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 审前 |  |  | 审后 |  |  | 核增减
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 | 01B007 | 保护前预加固 | m2 | 129.91 | 4883.22 | 634379.11 | 129.91 | 3650 | 474171.5 | -160207.61
2 | 01B006 | 精细除尘 | m2 | 129.91 | 10553.61 | 1371019.48 | 129.91 | 850 | 110423.5 | -1260595.98
3 | 01B001 | 裂缝修补 | m | 450.61 | 630.78 | 284235.78 | 450.61 | 630.78 | 284235.7758 | -0.0042
4 | 01B002 | 龟裂回贴 | m2 | 15.34 | 20885.95 | 320390.47 | 15.34 | 9900 | 151866 | -168524.47
5 | 01B003 | 地仗回贴、修补 | m2 | 11.91 | 20885.95 | 248751.66 | 11.91 | 9900 | 117909 | -130842.66
6 | 01B004 | 颜料局部补绘 | m2 | 37.92 | 15213.22 | 576885.3 | 37.92 | 8095 | 306962.4 | -269922.9
7 | 01B005 | 金层补绘 | m2 | 0.4 | 11963.93 | 4785.57 | 0.4 | 11963.93 | 4785.572 | 0.002
8 | 01B008 | 结垢、水渍清洗 | m2 | 15.32 | 24063.52 | 368653.13 | 15.32 | 9900 | 151668 | -216985.13
9 | 01B009 | 油烟污渍清洗 | m2 | 4.95 | 24075.52 | 119173.82 | 4.95 | 9900 | 49005 | -70168.82
10 | 01B010 | 动物损害清理 | m2 | 5.88 | 24319.04 | 142995.96 | 5.88 | 9950 | 58506 | -84489.96
11 | 01B011 | 微生物损害清理 | m2 | 2.82 | 24319.04 | 68579.69 | 2.82 | 9950 | 28059 | -40520.69
12 | 01B012 | 人为损害修补 | m2 | 3.96 | 18251.16 | 72274.59 | 3.96 | 7880 | 31204.8 | -41069.79
13 | 01B013 | 施工过程中拍摄存档 | m2 | 129.91 | 498.99 | 64823.79 | 129.91 | 498.99 | 64823.7909 | 0.0009
14 | 01B014 | 施工过程中试验检测 | m2 | 129.91 | 622.50 | 80868.98 | 129.91 | 622.50 | 80868.975 | -0.005
合 计 | [5 empty] | 4357817 |  |  | 1914489.3137 | -2443328.0163