## 评审意见表
福建省文物局申请2025年国家文物保护专项 项目预算专家组评审意见表
评审单位：福建省文物局 |  |  |  |  | 单位：元
项目编号 |  | 24-7-02-3500-0290 |  | 项目名称 | 下梅邹氏家祠修缮工程
项目单位 |  | 武夷山市文物保护中心 |  | 方案批复文号 | 闽文物字[2023]10号
中央财政补助经费申请金额 |  | 1345596 |  | 中央财政补助经费审核金额 | 853307.7428
项目概况 |  | 下梅邹氏家祠位于福建省南平市武夷山市下梅村中部。该建筑为清代建筑，坐北朝南，单进合院式建筑，砖木结构，占地面积约320平方米。主要由门楼、戏台、东西谯楼、正厅、后东西过廊组成。
支出细目 |  | 申请中央财政补助经费 | 增减金额 | 评审意见和核减理由 | 审核金额 | 备注
序号 | 合 计 | 1345596 | -492288.2572 | --- | 853307.7428 | --
一 | 工程费用 | 1095716 | -388920 | 部分工程量与设计文本不符，部分综合单价偏高，给予调整。 | 706796 | --
二 | 工程建设其他费 | 249880 | -144001.9592 |  | 105878.0408
1 | 勘察费 | 0 | 14135.92 | 漏报项目调增 | 14135.92 | 按2%计取
2 | 设计费 | 100000 | -57592.24 | 计算基数改变核减 | 42407.76 | 按6%计取
3 | 工程监理费 | 82000 | -58675.732 | 计算基数改变核减 | 23324.268 | 按3.3%计取
4 | 建设单位管理费 | 35000 | -24398.06 | 计算基数改变核减 | 10601.94 | 按1.5%计取
5 | 工程量清单和招标控制价编制费 | 0 | 4099.4168 | 漏报项目调增 | 4099.4168 | 按0.58%计取
6 | 招标代理 | 12000 | -4932.04 | 计算基数改变核减 | 7067.96 | 按1%计取
7 | 审计费 | 20880 | -18759.612 | 计算基数改变核减 | 2120.388 | 按0.3%计取
8 | 工程保险费 | 0 | 2120.388 | 漏报项目调增 | 2120.388 | 按0.3%计取
三 | 预备费 | 0 | 40633.702 | 漏报项目调增 | 40633.702 | 按（一）+（二）之和的5%取费
评审专家 综合意见及建议 |  | 部分工程量与设计文本不符，部分综合单价偏高，给予调整。因工程费用调整，建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程审计费、招标代理费等相应调整；经审核调整后，该项目造价总体基本合理。
评审专家签字

## 审核增减项目
下梅邹氏家庙修缮工程方案设计
项目编号： 单位：元 |  | 24-1-02-3500-0290 | [9 empty] | 单位元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 送审列 |  |  |  | 审核列 |  |  |  | 评审增减
|  |  |  | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
拆除工程
4 | 020508025002 | 清水望板 | (1)板宽厚度:望板厚 20 (2)木材品种:望板糟朽严重 | m2 | 247.764 | 8 | 1982.112 | m2 | 257 | 8 | 2056 | 73.888
8 | 020602001001 | 筒瓦屋面 | (1)揭顶维修 | m2 | 247.764 | 30.13 | 7465.1293 | m2 | 257 | 30.13 | 7743.41 | 278.2807
9 | 020602001002 | 筒瓦屋面 | (1)屋面类型:清理屋面生长的青苔，填补剥落的捉灰及夹垄灰 | m2 | 237.403 | 14.55 | 3454.2137 | m2 | 0 | 14.55 | 0 | -3454.2137
10 | 020508019001 | 封檐板 | (1)120*30 (2)封檐板严重糟朽 | m | 742 | 7.71 | 5720.82 | m | 37.4 | 7.71 | 288.354 | -5432.466
11 | 020110029001 | 矩形椽子、飞椽 | (1)120*70@250 (2)椽子严重糟朽 38 根 | m | 182.4 | 2.02 | 368.448 | m | 122.2 | 2.02 | 246.844 | -121.604
12 | 020602005001 | 滚筒戗脊 | (1)重塑屋面揭顶区域戗脊 44m | 条 | 12 | 131.56 | 1578.72 | 条 | 0 | 131.56 | 0 | -1578.72
13 | 020602004001 | 垂脊 | (1)脊件类型、规格尺寸:重塑屋面揭顶区域垂脊 8m | m | 15.8 | 270.16 | 4268.528 | m | 0 | 270.16 | 0 | -4268.528
14 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)砂浆强度等级:清理已破损的沟底、沟壁、沟帮水泥砂浆粉刷层后用水泥砂浆修补 | m | 11.5 | 52.76 | 606.74 | m | 0 | 52.76 | 0 | -606.74
维修工程
23 | 020602001003 | 筒瓦屋面 | (1)屋面类型:筒瓦460*(1/2Ф200)*10；底瓦：板瓦 245*255*10 | m2 | 123.882 | 668.28 | 82787.863 | m2 | 102.8 | 668.28 | 68699.184 | -14088.679
24 | 020602001005 | 筒瓦屋面（利旧） | (1)屋面类型:筒瓦460*(1/2Ф200)*10；底瓦：板瓦 245*255*10 | m2 | 123.882 | 153.25 | 18984.9165 | m2 | 154.2 | 153.25 | 23631.15 | 4646.2335
25 | 020508025003 | 清水望板 | (1)望板厚 20 | m2 | 237.403 | 100.96 | 23968.2069 | m2 | 257 | 100.96 | 25946.72 | 1978.5131
26 | 020110029002 | 矩形椽子、飞椽 | (1)构件截面尺寸:120*70@250 (2)方砖品种、规格、强度等级:原材质（杉木）、规格更换糟朽的椽子 | m2 | 247.764 | 185.21 | 45888.3704 | m2 | 122.2 | 185.21 | 22632.662 | -23255.7084
29 | 020602011001 | 屋脊头、吞头 | 屋脊喜鹊尾、燕尾 | 只 | 2 | 13376.46 | 26752.92 | 只 | 2 | 1862.33 | 3724.66 | -23028.26
36 | 020602009001 | 檐头(口)附件 |  | m | 371 | 149.24 | 55368.04 | m | 0 | 149.24 | 0 | -55368.04
新制作工程
58 | 010704002003 | 木柱（暂定） |  | m3 | 4.147 | 11830.4 | 49060.6688 | m3 | 0 | 11830.4 | 0 | -49060.6688
59 | 020502002006 | 矩形梁（暂定） |  | 樘 | 4.86 | 12391.67 | 60223.5162 | 樘 | 0 | 12391.67 | 0 | -60223.5162
66 | 020509001001 | 槅扇 |  | m2 | 15.96 | 2495.28 | 39824.6688 | m2 | 0 | 2495.28 | 0 | -39824.6688
白蚁防治工程
67 | 030412007001 | 一般路灯 | (1)太阳能诱杀灯 | 套 | 6 | 4402.02 | 26412.12 | 套 | 0 | 4402.02 | 0 | -26412.12
68 | 030607004003 | 信号报警装置 | (1)名称:NB实时自动报警系统及装置 (2)规格:外壳采用的是环保材料，尺寸为长23厘米，高11厘米、宽6厘米的扁平柱形结构 (3)型号:（地上型）粘贴 | 套 | 12 | 1239.55 | 14874.6 | 套 | 0 | 1239.55 | 0 | -14874.6
69 | 030607004004 | 信号报警装置 | (1)名称:NB实时自动报警系统及装置(2)规格:外壳采用的是环保材料，尺寸为直径12厘米，高18厘米柱形结构 (3)型号:（地下型）打孔 | 套 | 26 | 1252.47 | 32564.22 | 套 | 0 | 1252.47 | 0 | -32564.22
71 | BC0210010008 | 白蚁防治 | (1)地面施工时需采用棉布包裹 | m2 | 372.5 | 32.3 | 12031.75 | m2 | 0 | 32.3 | 0 | -12031.75
72 | BC0210010009 | 白蚁信息素 | (1)白蚁信息素 | 个 | 136 | 129.18 | 17568.48 | 个 | 0 | 129.18 | 0 | -17568.48
73 | BC0210010010 | 挖巢处理-（灭蚁粉、蚁巢开挖、蚁巢回填） | (1)挖巢处理-（灭蚁粉、蚁巢开挖、蚁巢回填） | 个 | 2 | 5166.95 | 10333.9 | 个 | 0 | 5166.95 | 0 | -10333.9
措施费
|  | 总价措施价 |  |  |  |  | 16147 |  |  |  | 14347 | -1800
小计 | [6 empty] | 558235.9515 |  |  |  | 169315.984 | -388919.9676